**PLAN DE MEJORAS DEL CENTRO 23-24**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo a alcanzar** | **Acciones de mejora a desarrollar** | **Responsable** | **Prioridad** | **Calendario implantación** | **Indicador de seguimiento (en su caso)** | **Cumplimiento del indicador**  **Revisado abril 2024** |
| **AMBITO: INFORMACIÓN PÚBLICA** | | | | | | |
| **Mejorar los canales de comunicación idóneos para conseguir la máxima difusión con los distintos grupos de interés en referencia a la rendición de cuentas** | Publicación en la página web de la memoria académica | Dirección y Gestora de la página web | ALTA | Curso 22/23 | ISGC P01-01  ISGC P01-02  ISGC P01-03  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | [Completada](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2023/07/memoria-22-23.pdf) |
| Instalar nuevas herramientas audiovisuales que permitan una mayor difusión de la información | Curso 23/24 | Completada |
| Actualizar la información que se ofrece en las jornadas de orientación universitarias | Responsable de las Jornadas | Curso 24/25 | En proceso |
| Impulsar la actividad en Redes Sociales | Profesorado | Curso 24/25 | En proceso |
| Planificar una sesión informativa sobre los resultados de los principales indicadores de calidad al finalizar el curso para todos los colectivos de interés del Centro. | Coordinador del Grado | Curso 24/25 |  | En proceso |
| **ÁMBITO: ENSEÑANZA APRENDIZAJE** | | | | | | |
| **Mejorar el sistema de asignación de prácticas clínicas y evaluación de las mismas.** | Revisar el sistema de asignación de prácticas clínicas e introducir las modificaciones oportunas, si procede | Coordinación de las Prácticas Clínicas. | ALTA | Curso 22/23 | ISGC P04-14  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | Completada |
| Creación de una herramienta digital para el seguimiento de la consecución de competencias de aprendizaje de los prácticums clínicos del plan de estudios | Coordinación de las Prácticas Clínicas | ALTA | Curso 22-23 | Herramienta digital que permita la evaluación de las competencias adquiridas durante las prácticas  ISGC P04-14  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | Completada |
| Diseñar un plan de tutorización individualizado para los estudiantes en prácticas | Curso 23/24 | ISGC P04-14  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | Completada |
| **Fomentar la participación de todos los grupos de interés en las encuestas de satisfacción anuales** | Realizar reuniones con los empleadores/as | Dirección del Centro | ALTA | Curso 22/23 | Actas de las reuniones  ISGC-P04-12  ISGC-P04-13  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | Completada |
| Aumentar la participación de los empleadores y empleadoras en las encuestas de satisfacción (mediante elaboración de una encuesta elaborada por el centro) | Dirección del Centro | ALTA | Curso 22/23 | Número de empleadores/as que realizan la encuesta  ISGC-P04-12  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | Completada |
| Diseñar un procedimiento de cuestación desde la plataforma electrónica de los prácticums que permita el acceso a la cuestación de los tutores clínicos. | Coordinadores de prácticas clínicas | ALTA | Curso 24/25 | ISGC-P04-13  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | En proceso |
| Crear una base de datos de los estudiantes que van a egresar con información que nos proporcionen para contactar con ellos, y de esta forma, poder aumentar la tasa de respuesta de este colectivo. | Coordinación del Centro y Secretaría Académica | MEDIA | Curso 24/25 | ISGC-P07-01\_03  ISGC-P07-09  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | En proceso |
| Coordinar con la Unidad de Gestión de Títulos y Calidad el lanzamiento de las distintas encuestas y que, de este modo, se pueda avisar a los estudiantes con tiempo de la importancia que tiene su participación. | Coordinación del Centro y Profesorado | ALTA | Curso 24/25 | ISGC-P07-01\_01  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | En proceso |
| **Revisar la planificación y organización de las actividades académicas del curso, así como las fichas de las asignaturas** | Implantar ciclos de reuniones periódicas del profesorado, tanto a nivel global, como reuniones horizontales en cada curso del grado | Coordinación del Centro y profesorado | MEDIA | Curso 22/23 | [Actas de las reuniones](https://salusinfirmorum.uca.es/actas-reuniones-profesorado/)  ISGC-P07-02: HSGC-P7-01:Item 2.4 | Completada |
| Revisar las fichas actuales para que estén en consonancia con la memoria de verificación | Profesorado | ALTA | Curso 22/23 | [Fichas 1b](https://salusinfirmorum.uca.es/fichas-curso-23-24/) de las asignaturas | Completada |
| **Fomentar la participación de profesionales clínicos en la formación de los estudiantes** | Realizar actividades en la asignatura con participación de profesionales clínicos | Coordinación del Centro y Profesorado | ALTA | Curso 24/25 | Enlace a [redes](https://www.facebook.com/cuesaluscadiz/posts/pfbid0338C2VdKiEZQ8cqeqRotcFe1XJKyZeoYuqMAAikxooBqgMFuB45DcE3uGx1eX1QNFl) o web | En proceso |
| **ÁMBITO: MOVILIDAD** | | | | | | |
| **Impulsar el grado de movilidad estudiantil en el Centro** | Mejorar la información general sobre documentación y pasos a seguir en las convocatorias de movilidad a través de reuniones y página web | Responsable de movilidad en el Centro | MEDIA | Diciembre 2022 | Programación de la sesión de acogida  ISGC-P01-01  ISGC-P04-15  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | Completada |
| **Impulsar el grado de movilidad nacional e internacional del profesorado** | Mejorar la información general sobre documentación y pasos a seguir en las convocatorias de movilidad de profesorado a través de reuniones | Responsable de movilidad en el Centro | MEDIA | Curso 23/24 | Programación de la sesión de acogida  ISGC-P01-01  ISGC-P04-15  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | Completada |
| **ÁMBITO: SERVICIOS Y RECURSOS** | | | | | | |
| **Reducir el impacto medioambiental del centro** | Cambiar la iluminación del centro atendiendo a criterios medioambientales | Dirección | ALTA | Inicio Curso 22/23 | Recambio 25% luminarias cada año | Parcialmente completada (50%) |
| Reducir huella de carbono | Dirección | ALTA | Curso 22/23 | Certificación de cálculo y registro de huella de carbono con enlace 1+2 | En proceso |
| Disminuir el uso de papel | Dirección del Centro | ALTA | Curso 23/24 | Indicador 1: Eliminación de la entrega y conservación de TFG en formato papel, sustituyéndolo por entrega en formato electrónico. | Completada |
| Indicador 2: Entregar las rúbricas de evaluación en formato digital | Parcialmente Completado |
| **Mejorar el seguimiento y la resolución de las incidencias materiales que surjan a lo largo del curso.** | Creación de un grupo de WhatsApp, administrado por la conserjería del Centro donde se recogen las incidencias materiales por parte de los grupos de interés. Posteriormente, se informaría de la subsanación de la incidencia y se realizará una pequeña encuesta de satisfacción con el servicio prestado | Comisión Garantía de Calidad | ALTA | Curso 24/25 | Indicador: Satisfacción Resolución de las incidencias | En proceso |
| **Realizar nueva campaña informativa sobre el uso del BAU.** | Hacer una campaña informativa sobre el uso del BAU y diseñar un nuevo modelo del mismo | Comisión Garantía de Calidad | ALTA | Curso 24/25 | ISGC-P07-11  ISGC-P07-12  ISGC-P07-13  ISGC-P07-14  [(Ver en cuadro de mandos)](https://salusinfirmorum.uca.es/wp-content/uploads/2025/02/Cuadro-de-mando-2025.pdf) | En proceso |
| **Mejorar la satisfacción con los programas de orientación profesional.** | Sondear entre los estudiantes de tercer y cuarto curso cuáles son sus intereses en materia de información de cara a su incorporación al mercado laboral | Coordinador del Título | MEDIA | Curso 24/25 | Indicador: ISGC-P06-02: Grado de satisfacción del alumnado con los programas y actividades de orientación profesional. | En proceso |
| **Mejorar el transporte de los estudiantes a los centros de prácticas durante el curso.**  **Facilitar el acceso a distintos tipos de becas de formación.** | Búsqueda de becas para la formación y movilidad de los estudiantes formalizando convenios con otras instituciones. | Dirección del Centro | MEDIA | Curso 24/25 | Indicador: Existencia de evidencia de convenios firmados para ese fin.  Si no se llegase a buen término en las negociaciones, evidencias de la realización de dichas reuniones (noticias en RRSS, fotografías, actas, etc) | En proceso |
| **ÁMBITO: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA** | | | | | | |
| **Fomentar la investigación y su transferencia a la sociedad** | Organizar actividades encaminadas a la promoción de la salud, visibilizando los avances de la investigación enfermera | Dirección del Centro | ALTA | Curso 22/23 | Número anual de actividades de este tipo. | Completada |
| Facilitar la participación del estudiantado de Grado en actividades de difusión científica | Dirección del Centro | MEDIA | Curso 22/23 | Registro de actividades con participación de estudiantes | Completada |
| Fomentar la investigación cooperativa entre el profesorado del Centro | Coordinador del Título | MEDIA | Curso 22/23 | Número de aportaciones a congresos, proyectos de investigación. Indicadores bibliométricos. Código Orcid del profesorado. | Completado |
| Crear un plan de ayuda a la investigación | Dirección del Centro | ALTA | Curso 23/24 | Acta de la Junta de Centro | En proceso |
| Instaurar un plan de voluntariado de estudiantes involucrados en la actividad de divulgación científica y educación para la salud | Todo el profesorado | ALTA | Curso 23/24 | Registro de actividades realizadas | Completado |
| Crear un espacio en la web que refleje la actividad de investigación y transferencia a la sociedad realizada por el Centro | Profesorado y Responsable de la Web | ALTA | Curso 24/25 | Enlace a la página web | En proceso |